Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.)

Marché public de performance énergétique

Avertissement :

Le Clausier met en œuvre une tentative de systématisation de stipulations contractuelles par nature variées et tenant compte des spécificités de chaque projet d’amélioration de la performance énergétique.

Le Clausier constitue en ce sens davantage un modèle ou un exemple qu’un marché type devant être servilement suivi. A cet effet, le pouvoir adjudicateur doit s’entourer des compétences nécessaires aux plans technique et architectural, voire juridique et financier, s’il ne dispose pas de ces compétences en interne.

L’utilisation du modèle relève de la responsabilité exclusive de l’acheteur public.

Les clauses qui ne connaissent aucune spécificité liée à l’amélioration de la performance énergétique par rapport à un marché public classique, sont à compléter par le pouvoir adjudicateur selon sa pratique habituelle.

Les commentaires ne devront pas figurer en tant que tels dans les marchés rédigés sur le modèle du Clausier.

Ce CCAP s’applique aux marchés publics de performance énergétique qui comportent uniquement des travaux et des services (Modèle n°4).

POUVOIR ADJUDICATEUR :

[]

Sommaire

Préambule.	7

Chapitre I. Stipulations générales	7

Article 1. Définitions et interprétations	7

1.1. Définitions	7

1.2. Interprétations	8

Article 2. Nature et objet du Marché – Eléments de mission	9

2.1. Marché public de performance énergétique (MMPE) – Marché global de l’article 73 du Code des marchés publics – Périmètre	9

2.2. Objectifs généraux	10

2.3. Eléments de mission	11

Article 3. Durée	12

Article 4. Variantes et Options	13

4.1. Variantes	13

4.2. Options	13

Article 5. Intervenants – Identification des parties	14

5.1. Notifications et informations	14

5.2. Modalités de computation des délais	14

5.3. Ordres de service	14

5.4. Pouvoir adjudicateur (le « Pouvoir adjudicateur »)	14

5.5. Titulaire du Marché (le « Titulaire »)	14

5.5.1. Représentant du Titulaire	14

5.5.2. Forme juridique du Titulaire	15

5.5.3. Rôle et mission du mandataire	15

5.5.4. Changement de mandataire	16

5.5.5. Défaillance du mandataire	16

5.6. Intervenants liés directement au Pouvoir adjudicateur (Assistance à maîtrise d’ouvrage, Contrôle technique, Coordination SPS)	16

5.7. Sous-traitance	16

Article 6. Redressement et liquidation judiciaire	16

Article 7. Pièces constitutives du Marché	16

7.1. Pièces particulières	17

7.2. Pièces générales	17

7.3. Cession ou nantissement de créance	18

Article 8. Délais d’exécution	18

8.1. Délai d’exécution de la Phase de Conception-Réalisation	18

8.2. Période de préparation	18

8.3. Prolongation des délais de la Phase de Conception-Réalisation	18

8.4. Délais d’exécution de la Phase d’Exploitation-Maintenance	20

8.5. Délais d’exécution des prestations d’information et de sensibilisation des usagers	20

Article 9. Obligation de confidentialité et protection des données à caractère personnel	20

Article 10. Protection de la main d’œuvre et conditions de travail	20

Article 11. Protection de l’environnement	20

Chapitre II. Stipulations spécifiques à la Phase de Conception-Réalisation	21

Article 12. Préparation, coordination et exécution des travaux sur le bâti existant	21

Article 13. Modalités administratives d’exécution	21

13.1. Obtention des Autorisations Administratives	21

13.2. Propriété intellectuelle	21

13.2.1. Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats du Titulaire	21

13.2.2. Garantie relative à la propriété industrielle et commerciale	22

13.2.3. Autorisation du maître d’œuvre précédent	22

13.3. Certificats d’Economies d’Energie et autres financements	22

14. Opération en milieu occupé [le cas échéant]	22

Chapitre III. Stipulations spécifiques à la Phase d’Exploitation - Maintenance	22

Article 15. Exploitation - maintenance	22

Article 16. Gros entretien - renouvellement	22

Chapitre IV. Performance Energétique	23

Article 17. Situation de Référence	23

Article 18. Garantie de Performance Energétique	23

18.1. Principes généraux	23

18.2. Causes d’Ajustement de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique	24

18.2.1. Les ajustements récurrents	24

18.2.2. Les ajustements exceptionnels	24

18.3. Détermination de l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique	25

18.4. Conséquences de la non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique	25

18.4.1. Réparation en numéraire	25

18.4.2. Réparation en nature	25

18.4.3. Conséquences du dépassement de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique	26

Article 19. Actions de sensibilisation des usagers	27

Chapitre V. Stipulations financières	27

Article 20. Clause de financement et de sureté	27

20.1. Garanties financières	27

20.2. Avance forfaitaire	28

Article 21. Contenu des Prix	28

21.1. Caractères généraux des prix	28

21.2. Prix des prestations de conception-réalisation	29

21.3. Prix des prestations d’exploitation-maintenance	29

21.4. Prix des prestations de gros entretien-renouvellement	30

21.5. Prix des prestations d’information et de sensibilisation des usagers	30

Article 22. Révision des Prix	30

22.1. Mois d’établissement des prix	30

22.2. Conception-réalisation	30

22.3. Exploitation-maintenance	30

22.4. Gros entretien-renouvellement	30

22.5. Actions d’information et de sensibilisation des usagers	30

Article 23. Modalités de règlement des comptes	30

23.1. Décomptes mensuels	31

23.2. Acomptes mensuels	31

23.3. Décompte final	31

23.4. Décompte général – solde	31

23.5. Règlement en cas d’entrepreneurs groupés	31

23.6. Règlement du prix des prestations supplémentaires	31

23.7. Augmentation du montant des prestations	31

23.8. Diminution du montant des prestations	31

23.9. Pertes et Avaries	31

Article 24. Prix contractuel de l’énergie	31

Chapitre VI. Contrôles et Vérifications	31

Article 25. Constatation et constat contradictoires	31

Article 26. Vérifications des prestations de conception-réalisation	31

Article 27. Achèvement du chantier - Réception et garanties	32

Article 28. Vérifications des prestations d’exploitation-maintenance	32

Article 29. Vérifications des prestations gros entretien-renouvellement	32

Article 30. Vérifications des actions d’information et de sensibilisation des usagers	32

Article 31. Vérifications de l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de Performance Energétique	33

Chapitre VII. Pénalités	33

Article 32. Pénalités dans l’exécution des prestations de conception-réalisation	33

Article 33. Pénalités dans l’exécution des prestations d’exploitation-maintenance	33

Article 34. Pénalités pour non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique	33

Article 35. Pénalités dans l’exécution des prestations de gros entretien-renouvellement	33

Article 36. Pénalités dans l’exécution des actions d’information et de sensibilisation des usagers	33

Chapitre VIII. Règlement des litiges - Résiliation du Marché	34

Article 37. Règlement des litiges	34

37.1. Mémoire en réclamation	34

37.2. Procédure contentieuse	34

37.3. Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable	34

37.4. Recours à la conciliation ou à l’arbitrage	34

37.5. Règlement des différents et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints	34

Article 38. Résiliation du Marché	34

38.1. Principes généraux	34

38.2. Résiliation pour évènement extérieur au Marché	34

38.3. Résiliation du fait du Pouvoir adjudicateur	34

38.4. Résiliation pour motif d’intérêt général	34

38.5. Résiliation pour force majeure et imprévision	35

38.6. Résiliation pour faute du Titulaire	35

38.7. Opérations et décompte de liquidation	35

38.8. Mesures coercitives - Exécution des prestations aux frais et risques du Titulaire	35

Chapitre IX. Stipulations diverses	35

Article 39. Assurances	35

# Préambule.

[]

# Chapitre I. Stipulations générales

# Article 1 Définitions et interprétations

## 2 Définitions

Dans le Marché, sauf stipulations contraires, les termes et expressions suivants auront la signification qui leur est donnée par le présent Article :

| Actions d’Amélioration de la Performance Energétique | Désigne l’ensemble des travaux et services que le Titulaire a conçu et proposé au Pouvoir adjudicateur et qu’il doit réaliser ou exécuter aux fins d’atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique et le Niveau de Service Contractuel. Elles regroupent notamment des travaux sur le bâti existant, tels que l’étanchéité, l’imperméabilisation, l’isolation thermique par l’extérieur ou l’intérieur du bâtiment ou encore le changement des menuiseries externes. Ces interventions sont complétées par des prestations de services : actions de sensibilisation des usagers et prestations d’exploitation-maintenance et de gros entretien renouvellement. |
| --- | --- |
| Amélioration de la Performance Energétique | Désigne la diminution des consommations énergétiques réelles des Bâtiments par rapport à la Situation de Référence tout en respectant le Niveau de Service Contractuel. |
| Autorisations Administratives | Désigne l’ensemble des autorisations visées à l’Article 13.1 du CCAP, nécessaires à la réalisation des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique et dont la conception, la préparation des dossiers de demande et le suivi jusqu’à leur obtention et/ou renouvellement est à la charge du Titulaire. |
| Causes d’Ajustement | Désigne les circonstances limitativement énumérées à l’Article 18.2 du CCAP dans lesquelles l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est ajusté pour tenir compte des modifications des données de la Situation de Référence. |
| Bâtiment | Désigne l’immeuble ou l’ensemble des immeubles inclus dans le périmètre du Marché. |
| Garantie de Performance Energétique | Désigne l’obligation de réparation à la charge du Titulaire en cas de non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Elle est plus amplement détaillée à l’Article 18 du CCAP. |
| Marché | Désigne le présent marché public de performance énergétique. |
| Niveau de Service Contractuel | Désigne l’ensemble des prescriptions d’exploitation-maintenance et de gros entretien-renouvellement fixées par le Pouvoir adjudicateur aux Articles 7 et 8 du CCTP, et à respecter par le Titulaire telles que notamment la température, l’hygrométrie des locaux, les niveaux d’éclairement et de rafraîchissement, les plages horaires et le périmètre géographique de délivrance des services. Ces prescriptions sont associées à des pénalités définies aux Articles 33 et 35 du CCAP. Le Niveau de Service Contractuel est au moins équivalent au niveau de service historique défini dans la Situation de Référence. |
| Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique | Désigne l’objectif d’Amélioration de la Performance Energétique exprimé en niveau de consommation d’énergie (primaire ou finale) à atteindre (en Wh) pris et garanti par le Titulaire au titre du Marché. L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique s’entend après application des Causes d’Ajustement s’il y a lieu. Il est indissociablement lié au respect du Niveau de Service Contractuel. L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est plus amplement détaillé à l’Article 2 du CCTP. |
| Performance Energétique | Désigne les consommations énergétiques réelles, nécessaires pour un niveau de service donné du Bâtiment. |
| Période de Suivi | Désigne les périodes de temps définies dans le Plan de Mesures et de Vérifications sur lesquelles le Titulaire garantit l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique et à l’issue desquelles les Parties en vérifient l’atteinte. |
| Phase de Conception - Réalisation | Désigne la période débutant au jour de la notification du Marché et s’achevant au jour de la réception des travaux sur le bâti existant. Elle est plus amplement décrite au Chapitre II du CCAP. |
| Phase d’Exploitation - Maintenance | Désigne la période débutant au jour de réception des travaux sur le bâti existant. Elle regroupe l’exploitation et la maintenance au sens strict ainsi que le gros entretien-renouvellement. Elle est plus amplement décrite au Chapitre III du CCAP. |
| Plan de Mesures et de Vérifications | Désigne le protocole méthodologique de mesures et de vérifications permettant de contrôler l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Le Plan de Mesures et de Vérifications est plus amplement détaillé à l’Article 5 du CCTP. |
| Situation de Référence | Désigne l’ensemble des données et informations quantitatives et qualitatives constatées sur une période représentative, permettant de décrire l’ensemble des caractéristiques du Bâtiment au regard de sa Performance Energétique au jour d’entrée en vigueur du Marché et servant de base au calcul de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Elle est plus amplement détaillée à l’Article 4 du CCTP. |

## 3 Interprétations

Dans le Marché, sauf stipulation contraire :

- les titres donnés aux Chapitres, Articles et Annexes ont pour seul but d'en faciliter la lecture et ne sauraient avoir d'influence sur l'interprétation ou l'application des stipulations du Marché et de ses Annexes ;

- les termes définis à l'Article 1.1 pourront être employés indifféremment au singulier ou au pluriel lorsque le sens ou le contexte l'exigeront ;

- en cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Marché et ses Annexes, le Marché prévaudra ; de même, en cas de divergence ou de contradiction entre les Annexes, les stipulations particulières primeront sur les stipulations générales ;

- les renvois à un contrat ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les modifications ou avenants dont le Marché ou le document a fait l'objet ;

- les renvois faits à des articles, chapitres ou annexes doivent s'entendre comme des renvois à des Articles, Chapitres ou Annexes du Marché.

# Article 4 Nature et objet du Marché – Eléments de mission

## 5 Marché public de performance énergétique (MMPE) – Marché global de l’article 73 du Code des marchés publics – Périmètre

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières portent sur la conclusion d’un marché public de performance énergétique.

Le Marché est un marché public de travaux au sens de l’article 1er du Code des marchés publics et un marché public global tel que défini à l’article 73-II du Code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n°2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique.

Pour l’atteinte des objectifs ci-dessous mentionnés, le Marché associe la conception de travaux sur le bâti existant avec l’exploitation et la maintenance du Bâtiment.

Ce Marché concerne [périmètre à définir]. Ce périmètre est précisé dans le CCTP.

Commentaires :

- L'article 20 du décret n°2011-1000 du 25 août 2011 modifie le Code des marchés publics en insérant un article 73 qui permet le recours à des marchés globaux associant soit la réalisation, l'exploitation ou la maintenance, soit la conception, la réalisation et l'exploitation ou la maintenance afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.

- Ces marchés constituent des dérogations au principe d’allotissement de l’article 10 du Code des marchés publics.

- Ils tirent également les conséquences l’article 18 la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi « MOP ») dans sa rédaction issue de la loi Grenelle II, qui permet au maître de l'ouvrage, en dérogation à l’article 7 de la loi MOP, de confier à son cocontractant une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux, « lorsque des motifs d'ordre technique ou d'engagement contractuel sur un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage ».

## 6 Objectifs généraux

L’objet du Marché est de garantir l’Amélioration de la Performance Energétique du Bâtiment par rapport à la Situation de Référence.

A cet effet, le Titulaire s’engage à :

- atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique exprimé en niveau de consommation d’énergie (primaire et/ou finale) à atteindre, c’est à dire en quantité d’énergie ;

- respecter le Niveau de Service Contractuel défini dans le CCTP.

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est contractuellement garanti pendant la durée du Marché dans les conditions définies à l’Article 18 du CCAP.

Commentaires :

- L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique peut être explicité :

  - Selon le périmètre, en :

- un objectif global pour l’ensemble du parc de bâtiments,

- un objectif par site.

  - Selon le type d’énergie ;

  - Selon le type d’usage (chauffage ou autres).

- Le choix d’exprimer l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique en énergie primaire ou finale est libre.

Toutefois raisonner en énergie primaire implique que le Pouvoir adjudicateur définisse cet objectif en tenant compte de l’effet mécanique sur la diminution des consommations énergétiques, résultant des coefficients de conversion, du recours à une énergie plutôt qu’à une autre.

« L'énergie primaire est l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Ce sont principalement le pétrole brut, les schistes bitumineux, le gaz naturel, les combustibles minéraux solides, la biomasse, le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie du vent, la géothermie et l'énergie tirée de la fission de l'uranium » (Définition de l’INSEE).

« L'énergie finale ou disponible est l'énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale (essence à la pompe, électricité au foyer,...) » (Définition de l’INSEE).

La conversion d’énergie finale en énergie primaire s’opère au moyen de coefficients de conversion fixés, par type d’énergie, par l’article 35 de la RT 2005 (arrêté du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments) et l’article 15 de la RT 2012 (arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments).

## 7 Eléments de mission

Pour atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique susmentionné dans le respect du Niveau de Service Contractuel, sont confiées au Titulaire les Actions d’Amélioration de la Performance Energétique suivantes :

- La conception et la réalisation de travaux sur le bâti existant, tels que l’étanchéité, l’imperméabilisation, l’isolation thermique par l’extérieur ou l’intérieur du bâtiment ainsi que le changement des menuiseries externes.

Le périmètre des travaux sur le bâti existant est précisé à l’Article 3 du CCTP.

- L’exploitation, la maintenance et le gros entretien et renouvellement du Bâtiment.

Cet élément de mission intègre le suivi et le pilotage de l’Amélioration de la Performance Energétique, notamment en s’appuyant sur un Plan de Mesures et de Vérifications tel que défini à l’Article 5 du CCTP.

Le périmètre des prestations d’exploitation- maintenance et gros entretien-renouvellement est précisé à l’Article 3 du CCTP.

- L’information et la sensibilisation des usagers à la diminution des consommations énergétiques des Bâtiments.

Commentaires :

- Un marché public de performance énergétique peut intégrer, de surcroît, d’autres dimensions que la seule Amélioration de la Performance Energétique. Il faudra veiller à  distinguer ce qui relève de l’obligation de résultat du marché public de performance énergétique et ce qui relève de l’obligation de moyen des autres volets du contrat. Le marché public de performance énergétique est alors intégré dans un projet immobilier d’ensemble ou une stratégie énergétique globale.

- Par exemple, l’intervention sur un bâtiment peut ainsi conduire, pour des raisons opérationnelles évidentes, un maître d’ouvrage à souhaiter une intervention unique pour procéder à la fois aux actions relevant du marché de performance énergétique et à la rénovation du bâtiment qui en est l’objet. Cette logique destinée à minimiser la gêne résultant des chantiers à conduire en site occupé : des travaux de rénovation des immeubles peuvent ainsi être lancés et conduits concomitamment au marché public de performance énergétique.

- Ainsi, un marché public de performance énergétique peut être accompagné des prestations supplémentaires suivantes :

  - La réhabilitation classique et/ou la mise aux normes du bâtiment ;

  - La diminution des émissions de gaz à effet de serre ;

  - La production d’énergies renouvelables ;

  - L'intégration dans un marché public de performance énergétique de la fourniture d'énergie dite "P1" répond à une approche comparable et correspond à un traitement plus vaste de la question énergétique.

L'aspect concurrent à l'objectif d'économies d'énergie doit alors faire l'objet d'une gestion adaptée et transparente.

Par exemple, pour le Titulaire, les pénalités engendrées par une sous-performance ne sauraient être compensées par la vente de la quantité supplémentaire d’énergie correspondante. Le cas échéant, cette quantité supplémentaire d’énergie ne devrait pas être facturée afin d’éviter tout conflit d’intérêt avec l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

Il demeure de la responsabilité du Pouvoir adjudicateur de mesurer les avantages et les inconvénients d'une telle solution.

  - Le préfinancement des travaux sur le bâti existant ne peut être confié au Titulaire. En effet, le Code des marchés publics prohibe, en son article 96, « l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé » ; cette règle est complétée pour les marchés ayant pour objet à la fois la construction et l’exploitation ou la maintenance d’un ouvrage, par le dernier alinéa de l’article 10 du Code des marchés publics selon lequel, la rémunération des prestations d’exploitation et maintenance ne saurait contribuer au paiement de la construction.

- L’ajout de ces prestations doit cependant être envisagé avec prudence car elles sont de nature à complexifier le dispositif contractuel, voire à modifier l’étendue des candidats susceptibles de répondre (Cf. Situation des artisans et PME).

# Article 8 Durée

La durée du Marché est fixée à [●] mois à compter la réception par le Titulaire de la notification du Marché.

Commentaires :

- L’engagement dans la durée est un élément important du marché public de performance énergétique, puisqu’il permet d’apporter au Pouvoir adjudicateur une certaine assurance quant aux engagements et économies attendus de l’exécution du contrat.

Toutefois, une trop longue durée peut s’avérer problématique car il sera difficile de se projeter tant pour le Pouvoir adjudicateur que pour le Titulaire ce qui risque de conduire à des aléas, des incompréhensions et des conflits au cours de l’exécution du Marché.

La fixation de la durée n’est donc pas un élément neutre, s’agissant notamment de l’aptitude des PME à justifier de leur pérennité et de leur surface financière dans le temps.

- Les marchés publics de performance énergétique qui comportent des travaux et des services permettent de viser, en une seule fois ou à la suite d’un marché public de performance énergétique « Fournitures et Services », l’ambition de réduction de 40% des consommations d’énergie.

Les marchés publics de performance énergétique de cette famille sont généralement conclus pour une durée longue, supérieure à quinze années mais il apparaît difficile d’établir la durée du marché sur la durée d’amortissement des investissements sans conduire à la conclusion de marchés publics d’une durée excessive.

En effet, ces marchés génèrent structurellement des niveaux d’investissement élevés dès lors qu’ils intègrent des travaux. Ils ne paraissent que très peu aptes à être autofinancés au moyen des seules économies de charges, compte tenu du coût de travaux, rapporté aux économies qu’ils permettent. Les Pouvoirs adjudicateurs doivent donc assumer un financement résiduel non couvert par les économies de charges assez significatif, en l’état du prix des énergies.

Ces travaux apportent toutefois une amélioration de la valeur de l’immeuble qui doit être prise en considération : par exemple, la reprise de l’étanchéité de tout immeuble s’impose à la fin du cycle de vie normal de l’étanchéité existante ; cette reprise aurait été, avant l’émergence des contrats de performance énergétique (CPE), financée par le Pouvoir adjudicateur, sans possibilité d’optimisation particulière ; avec les CPE, cette reprise sera optimisée en termes de coût net.

De plus, travailler sur l’enveloppe d’un bâtiment entraîne mécaniquement une protection contre la baisse de la valeur voire une augmentation de la valeur de celui-ci dès lors que ces travaux remettent à niveau le bâtiment et effacent une partie de la dépréciation résultant de l’écoulement du temps.

En d’autres termes, les marchés publics de performance énergétique avec travaux participent d’une stratégie patrimoniale plus large que la seule Performance Energétique.

Enfin, le coût net du financement non assumé par les économies de charges diminuera lorsque le coût de l’énergie croîtra, ce qui est une hypothèse de travail raisonnable.

# Article 9 Variantes et Options

## 10 Variantes

Les variantes sont autorisées et les exigences minimales à respecter sont les suivantes [●].

Commentaires :

- Les variantes constituent des alternatives, à l’initiative des candidats, aux spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation élaborés par la personne publique. Ce mécanisme est généralement utilisé dans le cadre d’une procédure d'appel d'offres pour remédier à la rigidité de la solution de base définie dans les documents de la consultation dont la négociation est interdite.

## 11 Options

Les options sont des prestations supplémentaires éventuelles que les candidats sont tenus de proposer dans leur offre et que le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non. Elles sont décrites dans le CCTP.

Commentaires :

- Les Pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir en option un Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique plus ambitieux. Cette approche permet de choisir le bon niveau de réduction d’économies d’énergie en tenant compte de son coût global. En effet, les Pouvoirs adjudicateurs peuvent ainsi arbitrer entre différents scénarios et choisir ou non de s’engager dans une réduction volontariste, le point d’économie supplémentaire pouvant avoir un coût marginal sensiblement supérieur.

- Il est possible d’indiquer qu’il n’est pas prévu d’option.

- NB1 : Dans les formulaires d'avis de marché communautaire et national, la rubrique relative aux options doit être renseignée lorsque sont prévues des prestations susceptibles de s’ajouter aux prestations commandées de manière ferme dans le marché, dans le cadre d’éventuelles tranches conditionnelles, marchés similaires ou reconductions du marché.

- NB2 : Les options techniques au sens du présent Article et au sens de l’article 4.4 de la circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics c'est-à-dire des « prestations supplémentaires éventuelles » que les candidats sont tenus de proposer dans leur offre et que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander ou non lors de la signature du contrat peuvent être renseignés dans la rubrique renseignements complémentaires.

# Article 12 Intervenants – Identification des parties

## 13 Notifications et informations

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 14 Modalités de computation des délais

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 15 Ordres de service

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 16 Pouvoir adjudicateur (le « Pouvoir adjudicateur »)

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 17 Titulaire du Marché (le « Titulaire »)

### 18 Représentant du Titulaire

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

### 19 Forme juridique du Titulaire

La réponse à la présente consultation par un groupement de personnes de droit privé s’inscrit dans le cadre fixé à l’article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée.

Conformément à l’article 51-VII du Code des marchés publics, la forme du groupement après attribution peut être imposée par le Pouvoir adjudicateur, si cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du Marché.

Le groupement imposé sera de nature conjointe avec mandataire solidaire.

Commentaires :

- Dans le cadre d’un marché public de performance énergétique à caractère global, il est recommandé de prévoir un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

En effet, il n’est pas souhaitable pour  le Pouvoir adjudicateur de chercher à attribuer la non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique à l’un ou l’autre des membres du groupement. Cette situation est source de risques d’expertises longues et complexes faisant au demeurant obstacle à la diffusion des bonnes pratiques en matière de marchés publics de performance énergétique. La solidarité du mandataire sera un réel gage de réalisation  de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

L’article 51 du Code des marchés publics précise la nature et l’étendue de la solidarité du mandataire à l’égard des autres membres du groupement et du Pouvoir adjudicateur : « le mandataire du groupement conjoint est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur ».

Il peut être envisagé d’étendre la solidarité à l’ensemble du groupement pour les marchés publics de performance énergétique de taille importante. Toutefois la forme solidaire du groupement ne doit pas être généralisée afin de ne pas rendre délicate la participation des PME aux groupements.

- En principe, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement momentané d’entreprises est globale et les acheteurs publics cumulent les capacités de l’ensemble des membres du groupement (voire des sous-traitants) dans leur analyse des candidatures (articles 45 et 52 du Code des marchés publics).

Le Conseil d’Etat (CE, n°347840, 24 juin 2011, Commune de Rouen) précise cependant qu’un pouvoir adjudicateur peut exiger que le mandataire du groupement, compte tenu de ses responsabilités propres, dispose de garanties notamment financières suffisantes, sans rechercher si une absence de telles garanties peut être compensée par celles offertes par les autres membres du groupement. Cette exigence devra figurer dans les documents de la consultation.

### 20 Rôle et mission du mandataire

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

### 21 Changement de mandataire

Commentaires :

- En cas de groupement conjoint avec mandataire solidaire, les candidats demandent souvent au cours du dialogue d’introduire dans le CCAP, la possibilité d’un changement de mandataire en cours d’exécution du contrat, depuis l’entreprise de travaux vers l’exploitant, sans pour autant que la composition et l’identité des membres dudit groupement ne soit modifiée. Cette possibilité est généralement demandée à l’expiration du délai de parfait achèvement.

- Toutefois, un tel changement ne doit pas priver le Pouvoir adjudicateur cocontractant des garanties que lui offre la solidarité du mandataire du groupement conjoint.

Le cas échéant, il est alors nécessaire de prévoir dans la clause relative au changement de mandataire, l’agrément préalable du Pouvoir adjudicateur cocontractant. Celui-ci ne pourra refuser la réorganisation du groupement Titulaire du Marché que pour un motif tiré de l’insuffisance des garanties notamment financières présentées par le nouveau mandataire solidaire au regard de l’engagement de solidarité qu’il prend à son égard.

### 22 Défaillance du mandataire

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 23 Intervenants liés directement au Pouvoir adjudicateur (Assistance à maîtrise d’ouvrage, Contrôle technique, Coordination SPS)

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 24 Sous-traitance

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

Commentaires :

- Les règles relatives à la sous-traitance sont mentionnées aux articles 51, 87, 98, 107 et 112 à 117 du Code des marchés publics, pris en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance.

# Article 25 Redressement et liquidation judiciaire

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 26 Pièces constitutives du Marché

Les pièces constitutives du Marché sont les suivantes, par ordre décroissant de prévalence :

## 27 Pièces particulières

- L’Acte d’Engagement (« AE ») et ses Annexes ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (« CCAP ») ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (« CCTP ») et ses Annexes : Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique ; Situation de Référence ; Plan de Mesures et de Vérifications ; Programme des travaux sur le bâti existant ; Programme d’information et de sensibilisation des usagers ; Plan de maintenance [A compléter de manière exhaustive le cas échéant] ;

- Les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire (« DPGF ») [le cas échéant] ;

- Le ou les rapports du bureau de contrôle ;

- Le Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (PGC SPS) ;

- Le calendrier prévisionnel d’exécution du Marché.

## 28 Pièces générales

Commentaires :

- Le Marché ne fait pas directement référence au CCAG travaux car le CCAG travaux est fondé sur la dualité maître d’œuvre / entreprise qui n’a pas cours en conception-réalisation où les deux parties appartiennent au groupement titulaire et doit donc être adapté.

- Deux adaptations sont envisageables :

  - Une première possibilité consiste à supprimer la référence au CCAG travaux et à intégrer la totalité du contenu du CCAG travaux dans le CCAP en l’adaptant.

Cette solution présente l’avantage de la simplicité de lecture des documents contractuels puisque que tout est intégré et adapté dans le CCAP. Cette approche est celle du présent modèle.

  - Une seconde possibilité consiste conserver la référence au CCAG travaux et à prévoir, article par article, les dérogations au CCAG travaux nécessaires pour l’adapter aux spécificités d’un marché de conception réalisation.

Cette solution rend la lecture et l’utilisation des documents contractuels complexes car le nombre des dérogations est très important.

- Le Cahier des Clases Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux dans sa rédaction issu de l’arrêté du 15 mai 2006, disponible sur le site http://www.legifrance.gouv.fr. [le cas échéant]

Il est applicable aux travaux sur le bâti existant.

- [à compléter le cas échéant]

Les pièces générales ne sont pas jointes au présent Marché, elles sont réputées être connues des parties en présence ; la signature des pièces particulière entraîne leur acceptation.

Cette liste n’est pas limitative, le Titulaire devant se conformer à tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur régissant l’objet du Marché.

Pour l’ensemble de ces textes, il sera toujours fait application de la dernière édition avec mise à jour, additif, rectificatif en vigueur à la date de signature de l’Acte d’Engagement

Le Titulaire ne peut se prévaloir, dans l’exercice de sa mission, d’une quelconque ignorance des textes énumérés ci-dessus et d’une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant son activité pour l’exécution du Marché.

## 29 Cession ou nantissement de créance

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 30 Délais d’exécution

Le présent Marché comprend :

- Une Phase de Conception-Réalisation, d’une part ;

- Une Phase d’Exploitation-Maintenance, d’autre part ;

## 31 Délai d’exécution de la Phase de Conception-Réalisation

Le délai d'exécution de la Phase de Conception-Réalisation est fixé dans le calendrier prévisionnel d’exécution du Marché.

Le délai d'exécution de la Phase de Conception-Réalisation court à compter de la notification du Marché.

Ce délai ne devra pas dépasser [●] ans à compter de la notification du Marché.

Ce délai englobe la période de préparation ainsi que le délai de réalisation des travaux sur le bâti existant incombant au Titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Commentaires :

- Il est possible de fixer, au lieu d'un délai d'exécution des travaux, une date limite pour l'achèvement des travaux.

Cette alternative peut présenter un intérêt dans le cadre des marchés publics de performance énergétique présentant par exemple un impératif lié à une rentrée scolaire ou une date de cette nature.

## 32 Période de préparation

La période de préparation englobe la période nécessaire à la poursuite des études de conception et la période nécessaire à l’obtention des Autorisations Administratives.

Cette période de préparation a une durée de [●] mois.

## 33 Prolongation des délais de la Phase de Conception-Réalisation

34 En dehors des cas prévus au présent Article, la prolongation du délai d'exécution de la Phase de Conception Réalisation ne peut résulter que d'un avenant.

Une prolongation du délai d’exécution ou de la période de préparation ou le report du début d’exécution peut être justifié par les retards résultant des événements listés ci-après, considérés comme des causes légitimes de retard, mais dans la seule mesure où leur survenance a une incidence sur le déroulement et la durée de la Phase de Conception Réalisation, ce dont le Titulaire aura la charge de la preuve :

- Un retard résultant d’un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ;

- Un retard résultant d’une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;

- Un retard résultant d’un ajournement de travaux décidé par le Pouvoir adjudicateur ;

- Un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du Pouvoir adjudicateur ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché.

- Un retard dans l’obtention des Autorisations Administratives ou une non-obtention des Autorisations ;

- Le retard résultant des injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter tout ou partie des prestations de la phase de Conception Réalisation ;

- Le retard résultant des intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers. La prolongation est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément auxdites dispositions, en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles au sens des dispositions ci-après : [A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d'intempéries sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

- Le retard dans l’exécution du Marché imputable à des difficultés imprévues au cours du chantier ou un cas de Force Majeure ;

- L'arrêt des travaux en raison d'une décision des services des affaires culturelles consécutive à la mise à jour d'objets ou de vestiges ;

- L'arrêt des travaux en raison d'un ordre de réquisition du Titulaire. Lorsque le Titulaire est amené à intervenir dans le cadre d'un ordre de réquisition, le délai d'exécution du Marché est prolongé de la durée d'intervention nécessitée par cette situation d'urgence.

Toute cause du retard imputable au Titulaire ou à ses prestataires ou sous-traitants n’est pas considérée comme une cause légitime de retard.

Une grève interne et propre au Titulaire ou à ses prestataires ou sous-traitants n’est pas considérée comme une cause légitime de retard susceptible de donner lieu à une prolongation du délai de réalisation des travaux sur le bâti existant sans application de pénalités.

35 L'importance de la prolongation ou du report est décidée par le Pouvoir adjudicateur qui la notifie au Titulaire.

Quand le Titulaire invoque la survenance d’une cause légitime, il doit le notifier au Pouvoir adjudicateur dans un délai de [●] jours calendaires à compter de la survenance d’une telle cause légitime, par lettre recommandée avec accusé réception. La notification fait apparaître notamment (i) l’événement dont la survenance est invoquée, (ii) l’incidence les conséquences sur le déroulement de la Phase de Conception Réalisation, (iii) les mesures que le Titulaire entend mettre en œuvre afin d’atténuer les effets de l’événement sur ses obligations au titre du Marché. Faute d’avoir notifié la cause légitime dans les formes et délais ainsi définis, le Titulaire ne pourra pas invoquer la survenance de la cause légitime.

36 En cas de survenance d’un des cas de cause légitime, aucune pénalité de retard ne sera due et le Pouvoir adjudicateur conservera à sa charge financière exclusive l’intégralité des coûts, directs ou indirects, consécutifs à des retards dans de la Phase de Conception Réalisation.

## 37 Délais d’exécution de la Phase d’Exploitation-Maintenance

Les délais d'exécution de la Phase d’Exploitation-Maintenance courent à compter de la réception des travaux sur le bâti existant. Les délais d’exécution et les causes exonératoires sont fixés au CCTP.

Commentaires :

- Il est possible de confier l’exploitation et la maintenance dès le début du Marché. Dans ce cas, les délais d'exécution de la Phase d’Exploitation-Maintenance courent à compter de la notification du Marché.

- Il est possible de prévoir que cette phase se décomposera elle-même en deux parties :

    - Exploitation sans Garantie de Performance Energétique :

      - Lorsque l’exploitation et maintenance sont confiées dès le début du Marché, jusqu’à la réception des travaux sur le bâti existant ;

      - Lorsqu’il est prévu une « période probatoire ».

  - Exploitation avec Garantie de Performance Energétique.

## 38 Délais d’exécution des prestations d’information et de sensibilisation des usagers

Les prestations d’information et de sensibilisation des usagers à la diminution des consommations énergétiques des Bâtiments sont réalisées pendant toute la durée du Marché.

Commentaires :

- Il est pertinent de démarrer les actions de sensibilisation avant la Phase d’exploitation-maintenance, afin que les usagers soient correctement préparés aux changements et de ne pas perdre de temps sur la période de réglage.

# Article 39 Obligation de confidentialité et protection des données à caractère personnel

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 40 Protection de la main d’œuvre et conditions de travail

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 41 Protection de l’environnement

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Chapitre II. Stipulations spécifiques à la Phase de Conception-Réalisation

# Article 42 Préparation, coordination et exécution des travaux sur le bâti existant

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 43 Modalités administratives d’exécution

## 44 Obtention des Autorisations Administratives

Le Titulaire préparera, rédigera et fournira le nombre d’exemplaires prescrits dans les formes requises, augmenté de [●] exemplaires pour les besoins du Pouvoir adjudicateur, de l’ensemble des dossiers de demande des Autorisations Administratives requises par la réglementation en vigueur et nécessaires à l’exécution du Marché, de telle sorte que le Pouvoir adjudicateur puisse déposer ces dossiers de demande sans avoir à y apporter aucun complément ou modification.

La fourniture de ces dossiers sera réalisée dans un délai permettant le respect du calendrier prévisionnel d’exécution du Marché.

Sont notamment concernés les dossiers de demandes suivants :

- Permis de construire,

- Permis de démolir,

- Déclaration préalable,

- Avis favorable d’exploiter de la commission de sécurité,

- Autorisation ICPE,

- Autorisation d’occupation temporaire du domaine public,

- Etc.

Le Titulaire sera tenu responsable du retard dans l’obtention des Autorisations Administratives ou de leur non-obtention, sauf le cas où ce retard ou cette non-obtention ne lui serait pas imputable et qu’il justifierait avoir mis en œuvre toutes les diligences raisonnablement nécessaires.

Commentaires :

- Les types de dossiers de demande ont vocation à évoluer selon les projets.

- Le dépôt des dossiers de demande des Autorisations Administratives demeure à la charge du Pouvoir adjudicateur.

## 45 Propriété intellectuelle

### 46 Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats du Titulaire

[Concession des droits d’utilisation sur les résultats ou cession des droits d’exploitation sur les résultats du maitre d’œuvre membre du groupement Titulaire au Pouvoir adjudicateur - A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

### 47 Garantie relative à la propriété industrielle et commerciale

Le Pouvoir adjudicateur garantit le Titulaire contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce dont l'emploi lui est imposé par le Marché. Il appartient au Pouvoir adjudicateur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.

En dehors du cas prévu au précédent alinéa, le Titulaire garantit le Pouvoir adjudicateur contre les revendications des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce employés pour l'exécution du Marché. Il appartient au Titulaire d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires. Le Pouvoir adjudicateur a le droit, ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.

### 48 Autorisation du maître d’œuvre précédent

Il incombera au Titulaire de prendre les dispositions nécessaires afin de s’assurer de l’accord du maître d’œuvre initial en cas de modification de son œuvre.

## 49 Certificats d’Economies d’Energie et autres financements

Le Titulaire produira pour le compte du Pouvoir adjudicateur, l’ensemble des pièces écrites (attestations, notices techniques, facturation) nécessaires à l’obtention par ce dernier des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) sur les opérations menées dans le cadre du Marché ou d’autres types de financement (dégrèvement TFPB, fonds chaleur ADEME, etc.).

Commentaires :

- Le cas échéant : Cf. arrêté du 15 décembre 2010 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie (fiches BAR-SE-03 et BAT-SE-01) pour les contrats prévoyant une baisse contractuelle des consommations énergétiques de 20% au moins.

# 50 Opération en milieu occupé [le cas échéant]

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Chapitre III. Stipulations spécifiques à la Phase d’Exploitation - Maintenance

# Article 51 Exploitation - maintenance

Le CCTP définit le Niveau de Service Contractuel à atteindre pendant l’exécution de la Phase Exploitation-Maintenance.

# Article 52 Gros entretien - renouvellement

Le CCTP définit le Niveau de Service Contractuel à atteindre pendant l’exécution de la Phase Exploitation-Maintenance.

# Chapitre IV. Performance Energétique

# Article 53 Situation de Référence

Afin de pouvoir apprécier les effets des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique  réalisées par le Titulaire, est définie une situation initiale du Bâtiment à partir de l’ensemble des données et informations quantitatives et qualitatives constatées sur une période représentative faisant apparaître les caractéristiques du Bâtiment au regard de sa Performance Energétique au jour de l’entrée en vigueur du Marché et servant de base au calcul de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

Elle est désignée sous le terme de Situation de Référence et figure à l’Article 4 du CCTP.

Les parties acceptent le contenu de la Situation de Référence sans réserve.

Commentaires :

- Dans le cadre d’un CPE attribué selon une procédure d’appel d’offres, la Situation de Référence est fixée dans le CCTP par le Pouvoir adjudicateur puisqu’il n’y a pas de phase de négociation ou de dialogue.

# Article 54 Garantie de Performance Energétique

## 55 Principes généraux

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est contractuellement garanti pendant la durée du Marché, à compter du premier jour de la Phase d’Exploitation Maintenance dans les conditions définies ci-après.

Commentaires :

- Il est possible de prévoir que l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique engage le Titulaire à compter de [●] mois d’exécution de la Phase Exploitation-Maintenance. Pendant cette période « probatoire », le Titulaire peut être engagé sur des objectifs intermédiaires. Le Titulaire met à profit cette période probatoire pour procéder aux ajustements et modifications nécessaires pour atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est vérifiable et mesuré en application du Plan de Mesures et de Vérifications.

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est recalé en fonction des Causes d’Ajustement sur la Période de Suivi considérée.

La surperformance ou la sous-performance par rapport à l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique font l’objet de mesures de réparation ou de mesures incitatives dans les conditions prévues ci-après.

Pour l’application de la Garantie de Performance Energétique, les paramètres suivants sont définis :

ni = correspondant aux différentes Périodes de Suivi de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique définies dans le Plan de Mesures et de Vérifications

Em = quantité d’énergie effectivement consommée et mesurée sur la Période de Suivi (ni)

Ec = Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique / quantité d’énergie contractuellement garantie

Eca = quantité d’énergie Ec ajustée pour tenir compte des variations au cours de la Période de Suivi (ni) des conditions fixées dans la Situation de référence

Pc= prix unitaire moyen TTC du Wh fixé à l’Article 24 du CCAP

## 56 Causes d’Ajustement de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique

### 57 Les ajustements récurrents

La quantité d’énergie Ec est ajustée pour tenir compte des modifications des conditions fixées dans la Situation de Référence dans les cas limitativement énumérés dans le Plan de Mesures et de Vérifications.

En outre, en cas de dégradation du Niveau de Service Contractuel défini dans le CCTP impactant la Performance Energétique, le Titulaire se voit appliquer les pénalités correspondantes et la quantité d’énergie Ec est ajustée en conséquence dans les conditions fixées dans le Plan de Mesures et de Vérifications.

Commentaires :

- Exemples d’ajustements récurrents :

  - En fonction des conditions climatiques ;

Exemple :

La quantité d’énergie Ec est ajustée en fonction des conditions climatiques réelles définies par le nombre de degrés jours unifiés (DJU) constaté pour la durée effective du chauffage à la station météorologique désignée dans la Situation de Référence.

Eca = Ec * (NDJU constaté / NDJU contractuel)

  - En fonction des variations du volume de l'activité sise dans le bâtiment (ex.  nombre d’utilisateurs, nombre de repas, nombre d’ordinateurs, nombre de serveurs informatiques, etc.) ;

- Ces ajustements donnent lieu à application de formules mathématiques d’ajustement et n’appellent pas, par principe, de renégociation entre les parties.

- Les ajustements récurrents devront être définitivement fixés avant la signature du Marché. Le Pouvoir adjudicateur peut les fixer unilatéralement ou laisser une marge de manœuvre aux candidats pour compléter le Plan de Mesures et de Vérifications sur ce point.

### 58 Les ajustements exceptionnels

En cas de changement d’activité du Bâtiment, de modification du périmètre du Marché, ou en cas de modification significative du volume de l'activité sise dans le Bâtiment [à compléter de manière exhaustive], les parties prévoient de se rencontrer, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de renégocier l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

## 59 Détermination de l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique

La quantité d’énergie effectivement consommée ajustée est comparée à l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique de la période considérée ajusté.

Si Em > Eca, l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique n’est pas atteint.

Si Em < Eca, l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est dépassé.

Commentaires :

- Il est possible au Pouvoir adjudicateur d’accepter un seuil de déclenchement de quelques % avant que la mise en jeu la Garantie de Performance Energétique ne débouche sur la réparation par le Titulaire ou sur son intéressement.

## 60 Conséquences de la non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique

### 61 Réparation en numéraire

La non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique donne lieu à la mise en œuvre de la Garantie de Performance Energétique. Elle consiste pour le Titulaire à réparer le Pouvoir adjudicateur de l’entier préjudice résultant de cette non atteinte.

Par principe, cette réparation  consiste dans le paiement d’une indemnité par le Titulaire correspondant à l’équivalent économique de l’écart entre la quantité d’énergie  contractuellement garantie ajustée et la quantité d’énergie effectivement consommée et mesurée sur la Période de Suivi (ni).

Le montant de l’indemnité due en application de la Garantie de Performance Energétique est déterminé par le jeu de la formule suivante :

GPE = (Em  - Eca ) x  Pc

Avec :

GPE = Montant en euros de l’indemnité due en application de la Garantie de Performance Energétique

L’indemnité est imputée par le Pouvoir adjudicateur, par compensation, sur le montant de la demande de paiement au titre de l’exploitation-maintenance suivant la constatation du dépassement de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique sur la Période de Suivi (ni).

Dans l’hypothèse où le montant des sommes dues au Titulaire ne permettrait pas de compenser le montant de l’indemnité, la somme résiduelle n’est pas reportée par compensation sur les paiements suivants.

Le Pouvoir adjudicateur émet un ordre de recette valant titre exécutoire auquel il joint le justificatif.

### 62 Réparation en nature

Deux alternatives existent s’agissant de la réparation en nature :

- La possibilité  pour le Pouvoir adjudicateur d’imposer au Titulaire une réparation en nature supplémentaire :

Dans le cas où l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique n’est pas atteint de plus de [●] % pendant [●] Périodes de Suivi (ni), le Titulaire doit en outre effectuer des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique qui permettront d’atteindre l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique. Il s’agit d’une Réparation en nature qui porte sur la reprise des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique exécutées et/ou des actions complémentaires. Elle ne peut, sauf accord du Titulaire, excéder [●] % du montant initial des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique exécutées.

Commentaires :

- Cette faculté, pour permettre au Titulaire de disposer d’une lisibilité suffisante est le plus souvent assortie d’un plafond.

- La possibilité pour le Titulaire de proposer au Pouvoir adjudicateur, une réparation en nature alternative au paiement de l’indemnité :

A titre d’alternative au paiement de l’indemnité, le Titulaire peut proposer au Pouvoir adjudicateur une réparation en nature du préjudice résultant de la non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

Cette réparation en nature porte sur la reprise des Actions d’Amélioration de la Performance Energétique exécutées et/ou des actions complémentaires. Elle doit être d’une valeur au moins égale au montant de l’indemnité.

A compter de la constatation de la non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique, le Titulaire dispose d’un délai de [●] jours pour saisir le Pouvoir adjudicateur d’une demande en ce sens en précisant la nature des actions envisagées, le calendrier prévisionnel d’intervention, le coût de ces actions.

Le Titulaire ne dispose d’aucun droit à imposer cette solution qui demeure soumise à l’appréciation discrétionnaire du Pouvoir adjudicateur.

Le Pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de [●] jours pour statuer sur cette demande à l’issu duquel il est réputé l’avoir rejetée.

Le rejet de la demande de réparation en nature qu’il intervienne implicitement ou explicitement, entraîne l’imputation de l’indemnité par le Pouvoir adjudicateur, par compensation, sur le montant de l’acompte dû au titre de l’exploitation-maintenance suivant ce rejet.

### 63 Conséquences du dépassement de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique

En cas d’Amélioration de la Performance Energétique du Bâtiment au-delà de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique, le Titulaire reçoit un intéressement aux économies supplémentaires d’énergie réalisées.

L’intéressement est déterminé par le jeu de la formule suivante :

I = R x (Eca  - Em ) x  Pc

Avec :

I = Montant en euros de l’assiette de partage de la surperformance entre les parties au Marché

R = Clef de répartition des économies supplémentaires exprimée en pourcentage

Le Titulaire est intéressé à hauteur de [●] % (R) des économies supplémentaires.

L’intéressement est versé par le Pouvoir adjudicateur en complément de l’acompte dû au titre de l’exploitation-maintenance suivant la constatation du dépassement de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique sur la Période de Suivi (ni).

Commentaires :

- Des encadrements complémentaires de la clause d’intéressement sont possibles afin d’éviter qu’elle ne soit une source d’enrichissement excessive :

  - Dans le cas où l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique serait dépassé de plus de [●] % pendant [●] Périodes de Suivi (ni) consécutives, le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de définir un nouvel objectif à la hausse qui sera égal à la moyenne de ces [●] années.

OU

  - L’intéressement est plafonné à [●] % de dépassement l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

- La clef de répartition de l’intéressement est classiquement fixée à 50% pour le Titulaire et 50% pour le Pouvoir adjudicateur. Dans un but incitatif, il est possible de prévoir un intéressement qui évolue en fonction du pourcentage de dépassement de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

- Un partage différent est habituellement mis en place pour bénéficier à l’occupant des locaux si ce n’est pas le Pouvoir adjudicateur lui-même.

# Article 64 Actions de sensibilisation des usagers

L’Article 9 du CCTP définit les actions d’information et de sensibilisation des usagers que doit mener le Titulaire.

# Chapitre V. Stipulations financières

# Article 65 Clause de financement et de sureté

## 66 Garanties financières

67 Les paiements des acomptes relatifs aux travaux sur le bâti existant, font l’objet d'une retenue de garantie. Cette retenue de garantie est égale à 5 % du montant initial des travaux sur le bâti existant. Elle a pour objet de couvrir les réserves formulées par le Pouvoir adjudicateur à la réception ainsi que pendant le délai de garantie, dans les conditions prévues par les articles 101 et suivants du Code des marchés publics.

Le délai de garantie est le délai pendant lequel le Pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. Il est défini à l’Article 27 du CCAP.

68 Les réserves peuvent notamment porter sur la non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

69 Cette garantie financière pourra notamment être mise en œuvre dans le cas où le Titulaire refuse de procéder au paiement en numéraire [ou à la réparation en nature] qu’impose le mécanisme de Garantie de Performance Energétique.

70 Conformément à l’article 102 du Code des marchés publics, la retenue de garantie peut être remplacée au gré du Titulaire par une garantie à première demande ou, si le Pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Si le Pouvoir adjudicateur ne s'y oppose elle peut également être remplacée par une garantie assurantielle. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent.

71 La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie.

Commentaires :

- Les maîtres d’ouvrage vont assez naturellement chercher à sécuriser la capacité du Titulaire à assumer les conséquences financières de la Garantie de Performance Energétique si celle-ci était appelée à jouer. La question de la garantie de la garantie est donc essentielle pour le maître d’ouvrage lui même.

- Le taux de la retenue de garantie peut être revu à la baisse selon les projets, notamment en fonction du risque de non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

- La retenue de garantie peut être remplacée par une assurance facultative de « Garantie de Performance Energétique », souscrite conjointement à l’assurance « dommage ouvrage » au bénéfice du Pourvoir adjudicateur en cas de défaut de performance.

## 72 Avance forfaitaire

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 73 Contenu des Prix

## 74 Caractères généraux des prix

L’Acte d’Engagement fait apparaître de manière séparée les prix respectifs de la conception et de la réalisation, de l’exploitation-maintenance, du gros-entretien et de l’information et de la sensibilisation des usagers.

Tous les prix sont indiqués dans le Marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA).

Si le Marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l'Acte d'Engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des prestations de travaux, de fournitures ou de services attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

- la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires pour les parties communes du chantier ;

- l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;

- le gardiennage, l'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur signalisation extérieure ;

- l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d'œuvre, si les documents particuliers du Marché le prévoient ;

- les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

Si le Marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux, fournitures et services qui lui sont attribués. Si le Marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un pourcentage déterminé du montant des travaux, fournitures et services attribués aux autres membres du groupement, ce montant s'entend des sommes effectivement réglées auxdits membres.

En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrôle, par le Titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

## 75 Prix des prestations de conception-réalisation

Les prestations de conception et de réalisation des travaux sur le bâti existant sont réglées par un prix global et forfaitaire fixé par l’Acte d’Engagement.

Commentaires :

- La forme du prix retenue dans les clauses suivantes est forfaitaire pour des questions de simplicité. Cette forme n’est pas obligatoire et il est possible de prévoir des prix unitaires ou mixtes.

Les prix sont réputés :

- comprendre toutes les dépenses résultant de la conception, de l’exécution des travaux sur le bâti existant, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au Titulaire une marge pour risques et bénéfice.

- tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux sur le bâti existant qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :

  - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

  - de phénomènes naturels ;

  - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;

  - des coûts résultant de l'élimination des déchets de chantier ;

  - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

- avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le Pouvoir adjudicateur.

## 76 Prix des prestations d’exploitation-maintenance

Les prestations d’exploitation-maintenance des installations et ouvrages sont réglées par un prix global et forfaitaire fixé par l’Acte d’Engagement.

Il est réputé comprendre toute les opérations d’exploitation et de maintenance listées dans le CCTP.

## 77 Prix des prestations de gros entretien-renouvellement

Les prestations de gros entretien et renouvellement des installations et ouvrages sont réglées par un prix global et forfaitaire fixé par l’Acte d’Engagement.

Il est réputé comprendre toute les opérations de gros entretien et renouvellement listées dans le CCTP.

## 78 Prix des prestations d’information et de sensibilisation des usagers

Les prestations d’information et de sensibilisation des usagers sont réglées par un prix global et forfaitaire fixé par l’Acte d’Engagement.

Il est réputé comprendre l’ensemble des actions de sensibilisation préconisées par le Titulaire.

# Article 79 Révision des Prix

## 80 Mois d’établissement des prix

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 81 Conception-réalisation

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 82 Exploitation-maintenance

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 83 Gros entretien-renouvellement

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 84 Actions d’information et de sensibilisation des usagers

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 85 Modalités de règlement des comptes

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 86 Décomptes mensuels

## 87 Acomptes mensuels

## 88 Décompte final

## 89 Décompte général – solde

## 90 Règlement en cas d’entrepreneurs groupés

## 91 Règlement du prix des prestations supplémentaires

## 92 Augmentation du montant des prestations

## 93 Diminution du montant des prestations

## 94 Pertes et Avaries

# Article 95 Prix contractuel de l’énergie

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR]

Commentaires :

- Ce prix est à déterminer par le Pouvoir adjudicateur. Sa définition est stratégique et les choix sont multiples : prix du gaz payé par le Pouvoir adjudicateur, prix moyen du gaz constaté en France, etc.

- Il est peu réaliste de demander au Titulaire d’assumer le risque de variation du prix des énergies ; le mécanisme de garantie du contrat neutralise habituellement l’évolution des prix des matières premières qui pèsera en conséquence principalement sur le Pouvoir adjudicateur.

- Ce prix peut toutefois être indexé afin de ne pas être déconnecté de la réalité économique du marché de l’énergie sans que l’objectif ne soit de faire assumer la totalité du risque d’évolution du prix des énergies au Titulaire.

# Chapitre VI. Contrôles et Vérifications

# Article 96 Constatation et constat contradictoires

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 97 Vérifications des prestations de conception-réalisation

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 98 Achèvement du chantier - Réception et garanties

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

Le délai de garantie pendant lequel le Pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception est porté à deux ans.

Commentaires :

- La durée du délai de garantie peut être revue à la baisse selon les projets, notamment en fonction du risque de non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

- L’opportunité de porter le délai à deux ans doit être mis en cohérence avec l’existence d’une éventuelle période « probatoire ».

# Article 99 Vérifications des prestations d’exploitation-maintenance

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

Commentaires :

- Il s’agira notamment ici de prévoir les modalités de vérification du Niveau de Service Contractuel. Ces modalités sont importantes puisque quelques degrés en moins peuvent suffire pour diminuer de façon appréciable les consommations énergétiques. En lien avec ces modalités de vérification, il conviendra également de prévoir un mécanisme de pénalités dissuasives (Cf. Article 33 du CCAP) pour le non respect du Niveau de Service Contractuel de façon à ce que ce dernier ne serve pas de variable d’ajustement pour s’exonérer de la pénalité due en cas de non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

- Il est possible de demander aux candidats de proposer un plan de mesures et de vérifications de l’atteinte du Niveau de Services Contractuel à l’instar de celui qu’il propose afin de vérifier l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

# Article 100 Vérifications des prestations gros entretien-renouvellement

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 101 Vérifications des actions d’information et de sensibilisation des usagers

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 102 Vérifications de l’atteinte de l’Objectif d’Amélioration de Performance Energétique

L’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique est vérifiable et mesuré en application du Plan de Mesures et de Vérifications qui figure au CCTP.

# Chapitre VII. Pénalités

# Article 103 Pénalités dans l’exécution des prestations de conception-réalisation

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 104 Pénalités dans l’exécution des prestations d’exploitation-maintenance

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

Commentaires :

- En lien avec les modalités de vérification (Cf. Article 28 du CCAP), il conviendra également de prévoir un mécanisme de pénalités dissuasives pour le non respect du Niveau de Service Contractuel de façon à ce que ce dernier ne serve pas de variable d’ajustement au Titulaire pour s’exonérer de la garantie due en cas de non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique.

# Article 105 Pénalités pour non atteinte de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique

Cf. Article 18 du CCAP.

# Article 106 Pénalités dans l’exécution des prestations de gros entretien-renouvellement

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 107 Pénalités dans l’exécution des actions d’information et de sensibilisation des usagers

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Chapitre VIII. Règlement des litiges - Résiliation du Marché

# Article 108 Règlement des litiges

## 109 Mémoire en réclamation

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 110 Procédure contentieuse

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 111 Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 112 Recours à la conciliation ou à l’arbitrage

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 113 Règlement des différents et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Article 114 Résiliation du Marché

## 115 Principes généraux

Le Pouvoir adjudicateur peut mettre fin à tout moment à l'exécution du Marché avant l'achèvement de celui-ci dans les conditions prévues au présent Article.

La décision de résiliation du Marché est notifiée au Titulaire. La résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.

## 116 Résiliation pour évènement extérieur au Marché

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 117 Résiliation du fait du Pouvoir adjudicateur

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 118 Résiliation pour motif d’intérêt général

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 119 Résiliation pour force majeure et imprévision

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 120 Résiliation pour faute du Titulaire

Le Pouvoir adjudicateur peut résilier le Marché pour faute du Titulaire notamment dans les cas suivants :

- [A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

- [A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

[…]

- Dans le cas où l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique n’est pas atteint de plus de [●] % pendant [●] Périodes de Suivi (ni).

Commentaires :

- Ce cas de résiliation doit être complété et adapté dans le cas où la Garantie de Performance Energétique prévoit en outre une réparation en nature.

Sauf dans les cas prévus aux [●] ci-dessus, une mise en demeure, assortie d'un délai d'exécution, doit avoir été préalablement notifiée au Titulaire et être restée infructueuse. Dans le cadre de la mise en demeure, le Pouvoir adjudicateur informe le Titulaire de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations.

En cas de résiliation du Marché pour faute du Titulaire, le décompte de liquidation comporte en outre au débit du Titulaire, le montant de la Garantie de Performance Energétique due pour le nombre d’années restant à courir jusqu’au terme du Marché. Cette indemnité est égale au montant moyen de la Garantie de Performance Energétique résultant des performances réelles déjà constatées, multiplié par le nombre d’années restant à courir jusqu’au terme du Marché – en ce compris l’année au cours de laquelle la résiliation est prononcée.

La résiliation du Marché ne fait pas obstacle à l'exercice des actions civiles ou pénales qui pourraient être intentées contre le Titulaire.

## 121 Opérations et décompte de liquidation

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

## 122 Mesures coercitives - Exécution des prestations aux frais et risques du Titulaire

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

# Chapitre IX. Stipulations diverses

# Article 123 Assurances

[A COMPLETER PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR SELON SA PRATIQUE HABITUELLE]

****************

Cette estimation est celle la plus communément admise mais dépend des performances initiales du bâtiment. Elle ne revêt donc aucun caractère scientifique et devra être corroborée par les résultats observés lors de l’exécution des contrats de performance énergétique.